## Таблица 1
Коллеги, добрый день.
Отчет за | 07.09.2021
1. сведения о принятых и зарегистрированных заявках по сбоям и неисправностям, зафиксированным в работе
оборудования в соответствии с пунктом 4.2.1 Регламента – Таблица 1
2. количество заявок за сутки и итогом за месяц/год, информацию о сбоях и неисправностях оборудования
(пункт 4.2.2 Регламента)
За сутки: | 17
За месяц: | 103
Итого за год: | 3037
Результаты мониторинга подвижного состава (по отправлениям) - Таблица №2
ID | Название | Описание | Статус заявки | Приоритет | Дата создания | Дата закрытия | Классификация | Штабной вагон | Рейс | Станция отправления | Станция прибытия | Решение
50601 | Заявка № 50601 ПОПУТЧИК 021-16978 / Рейс: 042В, Прибывает: ВОРКУТА 2021-09-07 14:37:00 Сеть сразу теряет после перезагрузки. | Сеть сразу теряет после перезагрузки. Перезагрузки не помогают. ЛНП требует заявку | В работе | Критичный | 2021-09-04 00:37:52 |  | Портал "Попутчик" | 021-16978 | 041М | ВОРКУТА | МОСКВА-П-ЯР
50716 | Заявка № 50716 ПОПУТЧИК 063-17317 / Рейс: 009Й, Прибывает: 2021-09-07T08:01:00 в МОСКВА-П-КАЗ. Состав не на связи, трафика нет, до ЛНП не дозвонились. | Состав не на связи, трафика нет, до ЛНП не дозвонились. | В работе | Стандартный | 2021-09-07 06:42:52 |  | Портал "Попутчик" | 063-17317 | 009Й | САМАРА | МОСКВА-П-КАЗ
50549 | Заявка № 50549 ПОПУТЧИК 064-17372 / Рейс: 052М, Прибывает: МОСКВА-П-КАЗ 2021-09-06 07:53:00 : не на связи | Состав не на связи, связаться с поездной бригадой не возможно. По данной не исправности ранее была заведена заявка 49256, Замена контентного диска. | В работе | Стандартный | 2021-09-02 21:02:54 |  | Диагностика и АВР оборудования | 064-17372 | 026Г | МОСКВА-П-КАЗ | ИЖЕВСК
50663 | Заявка № 50663 ПОПУТЧИК 063-17317 / Рейс: 010Й, Прибывает: 2021-09-06T09:11:00 в САМАРА не на связи | не на связи, с поездной бригадой связи нет, пак им не дает инфомрации, требуется проверка | В работе | Стандартный | 2021-09-06 07:36:30 |  | Портал "Попутчик" | 063-17317 | 010Й | МОСКВА-П-КАЗ | САМАРА
50713 | Заявка № 50713 ПОПУТЧИК 065-16298 / Рейс: 049Й, Прибывает: 2021-09-07T05:50:00 в МОСКВА-П-КАЗ. Трафик на составе есть, но состав был на связи 14 часов назад. Заявка по требованию ЛНП. | Трафик на составе есть, но состав был на связи 14 часов назад. Заявка по требованию ЛНП. Говорит, постоянно пропадает интеренет, перезагрузка помогает на какаое-то время. | В работе | Стандартный | 2021-09-07 06:07:10 |  | Портал "Попутчик" | 065-16298 | 049Й | САМАРА | МОСКВА-П-КАЗ
50673 | Заявка № 50673 ПОПУТЧИК 001-16699 / Рейс: 036С, Прибывает: 2021-09-07T07:43:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ: Состав не на связи, мигают все лампочки. Перезагрузка не помогает. | Состав не на связи, мигают все лампочки. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 10:32:16 |  | Портал "Попутчик" | 001-16699 | 036С | АДЛЕР | СПБ-ГЛАВНЫЙ
50705 | Заявка № 50705 ПОПУТЧИК 001-16327 / Рейс: 026А, Прибывает: 2021-09-06T06:06:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ: периодически отваливаются модемы, пассажиры жалуются на недоступность сети. | периодически отваливаются модемы, пассажиры жалуются на недоступность сети. Перезагрузка не помогает. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 18:08:57 |  | Портал "Попутчик" | 001-16327 | 026А | МОСКВА-П-ОКТ | СПБ-ГЛАВНЫЙ
50432 | Заявка № 50432 ПОПУТЧИК 024-16162 / Рейс: 643С, Прибывает: 2021-08-31T06:54:00 в АДЛЕР Не вышел на связь | Не вышел на связь. С ЛНП связаться не удалось. | В работе | Критичный | 2021-08-31 07:47:52 |  | Портал "Попутчик" | 024-16162 | 643С | КИСЛОВОДСК | АДЛЕР
50704 | Заявка № 50704 ПОПУТЧИК 051-16033 / Рейс: 011Э, Прибывает: 2021-09-07T13:25:00 в МОСКВА-П-КАЗ: Состав не на связи. Перезагрузка не помогает. На связь не выходит даже состоянки. | Перезагрузка не помогает. На связь не выходит даже состоянки. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 17:02:57 |  | Портал "Попутчик" | 051-16033 | 011Э | АНАПА | МОСКВА-П-КАЗ
50707 | Заявка № 50707 ПОПУТЧИК 051-16017 / Рейс: 102С, Прибывает: 2021-09-06T20:15:00 в МОСКВА-П-КАЗ : состав не на связи, трафик во время движения был, заявка по требованию ЛНП. | состав не на связи, трафик во время движения был, заявка по требованию ЛНП | В работе | Стандартный | 2021-09-06 20:29:08 |  | Портал "Попутчик" | 051-16017 | 102С | АДЛЕР | МОСКВА-П-КАЗ
50525 | Заявка № 50525 ПОПУТЧИК 088-16654 / Рейс: 156Ы, Прибывает: 2021-09-02T04:54:00 в КРАСНОЯРСК не на связи. | Связаться с поездной бригадой не удалось. Состав в рейсе ушел со связи и не вышел. По номеру ИЗ ГИС РЖД 79138301590 абонент читает сообщения в WhatsApp но не отвечает. | В работе | Критичный | 2021-09-02 01:09:14 |  | Диагностика и АВР оборудования | 088-16654 | 156Ы | МОСКВА-П-ЯР | КРАСНОЯРСК
50558 | Заявка № 50558 СПБ-ГЛАВНЫЙ 2021-09-02 18:08:00 c 0 Н.НОВГОРОД-МОСК 2021-09-03 07:40:00 Горит только pwr, перезагрузка не помогает | Горит только pwr, перезагрузка не помогает | В работе | Стандартный | 2021-09-03 00:46:47 |  | Диагностика и АВР оборудования | 026-17025 | 059А | СПБ-ГЛАВНЫЙ | Н.НОВГОРОД-МОСК
50708 | Заявка № 50708 ПОПУТЧИК 024-17400 / Рейс: 001Г, Прибывает: 2021-09-07T07:10:00 в МОСКВА-П-КАЗ : Не прогрузилась ведомость, периодически выходил на связь, но трафика так и не было. | Не прогрузилась ведомость, периодически выходил на связь, но трафика так и не было. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 21:58:34 |  | Портал "Попутчик" | 024-17400 | 001Г | КАЗАНЬ | МОСКВА-П-КАЗ
50714 | Заявка № 50714 ПОПУТЧИК 026-17025 / Рейс: 059А, Прибывает: 2021-09-07T07:40:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК: Состав не на связи, трафика нет. Контактов в ГИС РЖД нет. ПАК ИМ не отвечают. | Состав не на связи, трафика нет. Контактов в ГИС РЖД нет. ПАК ИМ не отвечают. | В работе | Стандартный | 2021-09-07 06:18:23 |  | Портал "Попутчик" | 026-17025 | 059А | СПБ-ГЛАВНЫЙ | Н.НОВГОРОД-МОСК
50463 | Заявка № 50463 ПОПУТЧИК 084-16893 / Рейс: 125Н, Прибывает: 2021-09-01T16:39:00 в НОВ УРЕНГОЙ состав не на связи | Состав после перезагрузки не вышел на связь. | В работе | Критичный | 2021-08-31 17:35:12 |  | Портал "Попутчик" | 084-16893 | 125Н | НОВОСИБ-ГЛАВ | НОВ УРЕНГОЙ
50656 | Заявка № 50656 ПОПУТЧИК 084-16380 / Рейс: 014Н, Прибывает: 2021-09-07T06:53:00 в НОВОКУЗНЕЦК не горит hdd на симе | не горит и не маргает лампочка hdd на блоке сим, требуется проверка +7 951 614-35-85 лнп | В работе | Стандартный | 2021-09-05 22:15:17 |  | Портал "Попутчик" | 084-16380 | 014Н | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) | НОВОКУЗНЕЦК
50718 | Заявка № 50718 ПОПУТЧИК 083-17216 / Рейс: 125Е, Прибывает: 2021-09-07T16:37:00 в НОВОСИБ-ГЛАВ: Мало трафика, состав не на связи. Перезагрузка не помогает. | Мало трафика, состав не на связи. Перезагрузка не помогает. | В работе | Стандартный | 2021-09-07 07:42:35 |  | Портал "Попутчик" | 083-17216 | 125Е | НОВ УРЕНГОЙ | НОВОСИБ-ГЛАВ
50659 | Заявка № 50659 ПОПУТЧИК 097-16176 / Рейс: 035Ч, Прибывает: 2021-09-06T03:31:00 в ХАБАРОВСК I не на связи | связи с поездной бригадой нет, требуется проверка, пак им молчит | В работе | Стандартный | 2021-09-06 01:09:33 |  | Портал "Попутчик" | 097-16176 | 035Ч | БЛАГОВЕЩЕНСК | ХАБАРОВСК I
50684 | Заявка № 50684 ПОПУТЧИК 098-16406 / Рейс: 001Э, Прибывает: 2021-09-12T11:13:00 в МОСКВА-П-ЯР | ПЭМ вытащил питания из айкомеры, вставить назад не может. В ЧИТЕ будет состав стоять 30 мин. придет 08.09.2021 по москве 2-43 по местному времени 8-43 | В работе | Стандартный | 2021-09-06 12:58:01 |  | Портал "Попутчик" | 098-16406 | 001Э | ВЛАДИВОСТОК | МОСКВА-П-ЯР
50709 | Заявка № 50709 ПОПУТЧИК 019-77867 / Рейс: 713В, Прибывает: 2021-09-07T20:00:00 в САМАРА Несоответствие товара в Прейскуранте и Магазине на борту. Чипсы Принглс,Пикник, вода Акваминерале, сливки. | Несоответствие товара в Прейскуранте и Магазине на борту. Чипсы Принглс,Пикник, вода Акваминерале, сливки. Поезд 713 мб2* Не работает заказ Арм -ресторан. Не работает поезд на карте. Не работает перевод новостей на английский. | В работе | Стандартный | 2021-09-07 01:11:01 |  | Контент магазина/ресторана на борту | 019-77867 | 713В | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) | САМАРА
45049 | Заявка № 45049 ПОПУТЧИК 024-17178 / Рейс: 016Х, Прибывает: 2021-06-09T08:07:00 в ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ | Заявка № 45049 ФПК 024-17178 / Рейс: 016Х, Прибывает: 2021-06-09T08:07:00 в ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ / Состав не выходит на связь | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 2021-06-08 23:51:46 |  |  | 024-17178 | 016Х | МОСКВА-П-КАЗ | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
48541 | Заявка № 48541 ПОПУТЧИК 017-17305 / Рейс: 042В, Прибывает: 2021-07-28T14:37:00 в ВОРКУТА горит только срв | горит только срв | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 2021-07-26 23:30:14 |  |  | 017-17305 | 042В | МОСКВА-П-ЯР | ВОРКУТА
44812 | Заявка № 44812 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010Ч, Прибывает: ПСКОВ-ПАС 2021-06-26 08:05:00 монтаж крыши. | Не выходит на связь, связаться с поездной бригадой не получается. | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 2021-06-07 02:28:01 |  |  | 001-16319 | 010Ч | ПСКОВ-ПАС | МОСКВА-П-ОКТ
45694 | Заявка № 45694 ПОПУТЧИК 088-16019 / Рейс: 155Ы, Прибывает: КРАСНОЯРСК 2021-06-20 04:57:00 Требуется переSDшить KIT | Заменили блок: сняли с 088-16027 и поставили в 088-16019. | Ожидание ответа от клиента | Стандартный | 2021-06-16 16:30:30 |  |  | 088-16019 | 155Ы | КРАСНОЯРСК | МОСКВА-П-ЯР
43845 | Заявка № 43845 ФПК 019-16014 / Рейс: 001Г, Прибывает: МОСКВА-П-КАЗ 2021-07-30 07:10:00 В ожидании монтажа антенн на крыши | Не выходит на связь, перезагрузщка оборудования не помогает. ___________________ Сейчас в СПБ в 15-26 отправление из СПБ | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 2021-05-25 10:18:20 |  |  | 019-16014 | 133Г | МОСКВА-П-КАЗ | КАЗАНЬ
39540 | Заявка № 39540 ФПК 098-16141 / Рейс: 001Э, Прибывает: 2021-03-06T11:13:00 в МОСКВА-П-ЯР | жалоба от лнп не открывается passline.ru ни по йапи 10.32.0.2 , от нас открывается, требуется проверить оборудование | Ожидание ответа от клиента | Стандартный | 2021-03-05 13:38:21 |  |  | 098-16141 | 001Э | ВЛАДИВОСТОК | МОСКВА-П-ЯР
50234 | Заявка № 50234 ПОПУТЧИК 020-36887 / Рейс: 739А, Прибывает: 2021-08-26T17:34:00 в БРЯНСК-ОРЛОВ Не воспроизводятся художественные фильмы | Не воспроизводятся художественные фильмы | В работе | Стандартный | 2021-08-26 14:12:29 |  | Портал "Попутчик" | 020-36887 | 739А | МОСКВА-П-КИЕВ | БРЯНСК-ОРЛОВ
50241 | Заявка № 50241 ПОПУТЧИК 051-16280 / Рейс: 104В, Прибывает: 2021-08-27T10:24:00 в АДЛЕР Не грузятся фильмы | Не грузятся фильмы. Все | В работе | Стандартный | 2021-08-26 18:00:22 |  | Портал "Попутчик" | 051-16280 | 104В | МОСКВА-П-КАЗ | АДЛЕР
50461 | Заявка № 50461 ПОПУТЧИК 051-16058 / Рейс: 104В, Прибывает: 2021-09-01T10:24:00 в АДЛЕР Не воспроизводятся фильмы на портале попутчик | Не воспроизводятся фильмы на портале попутчик. Обращение через форму обратной связи | В работе | Стандартный | 2021-08-31 14:44:07 |  | Портал "Попутчик" | 051-16058 | 104В | МОСКВА-П-КАЗ | АДЛЕР
50506 | Заявка № 50506 ПОПУТЧИК 061-16040 / Рейс: 109А, Прибывает: 2021-09-02T06:22:00 в АСТРАХАНЬ I проблема с включением блока сим | сим не включается или включается с 10го раза , требуется проверка, 89271066816 лнп | В работе | Стандартный | 2021-09-01 14:25:46 |  | Диагностика и АВР оборудования | 061-16040 | 109А | СПБ-ГЛАВНЫЙ | АСТРАХАНЬ I
50587 | Заявка № 50587 ПОПУТЧИК 001-16053 / Рейс: 030Ч, Прибывает: 2021-09-04T08:53:00 в МОСКВА-П-СМОЛ Не воспроизводятся фильмы на портале попутчик. | Не воспроизводятся фильмы на портале попутчик. | В работе | Стандартный | 2021-09-03 15:14:22 |  | Портал "Попутчик" | 001-16053 | 030Ч | КАЛИНИНГ-ПАС | МОСКВА-П-СМОЛ
50624 | Заявка № 50624 ПОПУТЧК 064-16192 / Рейс: 026Г, Прибывает: ИЖЕВСК 2021-09-06 10:39:00 не залетает трафик | От поездного электромеханика поступает жалоба на отсутствие доступа к порталу "Попутчик". В составе поезда вагоны ТВЗ с КЛС. Попросили их перезагрузить c выдержкой в 5 минут. Перезагрузка КЛС штабного вагона и ближайших к нему не дала результатов. По мониторингу на составе отсутствует трафик. puppet agent -t отработал без ошибок. | В работе | Стандартный | 2021-09-04 19:26:55 |  | Диагностика и АВР оборудования | 064-16192 | 049Й | САМАРА | МОСКВА-П-КАЗ
50652 | Заявка № 50652 ПОПУТЧИК 001-16681 / Рейс: 016А, Прибывает: 2021-09-06T11:30:00 в МУРМАНСК не залетае трафик | не залетает трафик | В работе | Стандартный | 2021-09-05 18:08:19 |  | Портал "Попутчик" | 001-16681 | 016А | МОСКВА-П-ОКТ | МУРМАНСК
50675 | Заявка № 50675 ПОПУТЧИК 020-36887 / Рейс: 737А, Прибывает: 2021-09-06T10:56:00 в БРЯНСК-ОРЛОВ. Состав без связи, трафика нет. Дозвониться до ЛНП не удалось. | Состав без связи, трафика нет. Дозвониться до ЛНП не удалось. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 10:40:31 |  | Диагностика и АВР оборудования | 020-36887 | 737А | МОСКВА-П-КИЕВ | БРЯНСК-ОРЛОВ
50677 | Заявка № 50677 ПОПУТЧИК 058-16111 / Рейс: 110Й, Прибывает: 2021-09-06T11:34:00 в САМАРА. Состав на связи, но пользователь wi-fi всего один. Авторизаций нет, трафика нет. Мониторим следующий рейс. | Авторизаций нет, трафика нет. Мониторим следующий рейс. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 11:03:34 |  | Портал "Попутчик" | 058-16111 | 110Й | ПЕНЗА I | САМАРА
50706 | Заявка № 50706 ПОПУТЧИК 076-17400 / Рейс: 522Е, Прибывает: 2021-09-07T15:20:00 в НОВОРОССИЙСК: Нет трафика. Состав не на связи. | Нет трафика. Состав не на связи. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 20:12:27 |  | Диагностика и АВР оборудования | 076-17400 | 522Е | ПРИОБЬЕ | НОВОРОССИЙСК
50719 | Заявка № 50719 ПОПУТЧИК 083-17216 / Рейс: 125Е, Прибывает: 2021-09-07T16:37:00 в НОВОСИБ-ГЛАВ |  | В работе | Стандартный | 2021-09-07 07:42:38 |  | Портал "Попутчик" | 083-17216 | 125Е | НОВ УРЕНГОЙ | НОВОСИБ-ГЛАВ
50721 | Заявка № 50721 ПОПУТЧИК 062-16535 / Рейс: 005Г, Прибывает: 2021-09-07T19:13:00 в АСТРАХАНЬ I |  | В работе | Стандартный | 2021-09-07 07:49:28 |  | Портал "Попутчик" | 062-16535 | 005Г | МОСКВА-П-ПАВ | АСТРАХАНЬ I
48963 | Заявка № 48963 ПОПУТЧИК 019-77784 / Рейс: 703М, Прибывает: Н.НОВГОРОД-МОСК 2021-08-24 14:25:00 Настроить IPCAD МК2 | Настроить IPCAD, чтобы его не надо было перезапускать каждый рейс. | В работе | Стандартный | 2021-08-01 11:14:48 |  |  | 019-77784 | 701Н | Н.НОВГОРОД-МОСК | ЧЕРКИЗОВО
50236 | Заявка № 50236 ПОПУТЧИК 022-16430 / Рейс: 042В, Прибывает: ВОРКУТА 2021-09-06 14:37:00 Не выходит на связь | Не выходит на связь. Перезагрузки не помогают. Со слов ЛНП- "Да, я в данном рейсе и постоянно перезагружаю, вашего wi fi уже с Москвы не бывает и вы об этом знаете, смысл названивать, честно было бы вашей организации отказаться от предоставлени этих услуг, т.к. мне, и я думаю, другим лнп, стыдно каждый раз оправдываться перед пассажирами и придумывать сказки, почему у нас нет интернета и попутчика." | В работе | Критичный | 2021-08-26 15:14:54 |  |  | 022-16430 | 041М | ВОРКУТА | МОСКВА-П-ЯР
50644 | Заявка № 50644 ПОПУТЧИК 061-17055 / Рейс: 109Ж, Прибывает: 2021-09-06T12:30:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ Не поднимается AUTH и MARIADB. | не поднимается авторизация, по информации от Черкаши на не запущена БД, на СА | В работе | Стандартный | 2021-09-05 11:00:53 |  |  | 061-17055 | 109Ж | АСТРАХАНЬ I | СПБ-ГЛАВНЫЙ
50683 | Заявка № 50683 ПОПУТЧИК 001-16053 / Рейс: 029Ч, Прибывает: 2021-09-05T15:46:00 в КАЛИНИНГ-ПАС . После авторизации не вопроизводятся фильмы. | После авторизации не вопроизводятся фильмы. | В работе | Стандартный | 2021-09-06 12:57:53 |  |  | 001-16053 | 029Ч | МОСКВА-П-СМОЛ | КАЛИНИНГ-ПАС
50216 | Заявка № 50216 ПОПУТЧИК 019-77867 / Рейс: 713Й, Прибывает: 2021-08-25T20:00:00 в ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) Несоответствие цен и граммов в Магазине на борту и накладной. | Поезд 713В. Несоответствие цен и граммов в Магазине на борту и накладной. | Закрыта | Стандартный | 2021-08-26 10:03:32 | 2021-09-06 17:11:19 | Контент магазина/ресторана на борту | 019-77867 | 713Й | САМАРА | ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) | МСК филиал не прислал правки, т.к. не может их получить, срок неизвестен
50443 | Заявка № 50443 ПОПУТЧИК 024-17384 / Рейс: 133Г, Прибывает: 2021-08-31T11:30:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ Блок с версией 3.0.2. ошибки паппета. | Блок с версией 3.0.2. удаленно обновляем | Закрыта | Стандартный | 2021-08-31 09:39:08 | 2021-09-06 01:46:50 | Портал "Попутчик" | 024-17384 | 133Г | КАЗАНЬ | СПБ-ГЛАВНЫЙ | перепрошит на 3ю прошивку
50469 | Заявка № 50469 ПОПУТЧИК 017-16471 / Рейс: 070Й, Прибывает: МОСКВА-П-КАЗ 2021-09-01 14:10:00 сим не на связи | На инкарнете не горит никакая индикация. ПЭМ утверждает, что автомат включен, требуется проверка цепи питания. Версия прошивки НЕ 3.0 | Закрыта | Критичный | 2021-08-31 20:05:49 | 2021-09-06 01:45:46 | Диагностика и АВР оборудования | 017-16471 | 070М | МОСКВА-П-КАЗ | ЛИПЕЦК | на связи трафик есть
50501 | Заявка № 50501 ПОПУТЧИК 062-16568 / Рейс: 109Ж, Прибывает: 2021-09-01T12:30:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ пропадает интернет в пути следования | заявка от лнп , пропадает сеть и не подклчюается к сети ржд идет подклчюение и все. +7 927 550-16-13 | Закрыта | Стандартный | 2021-09-01 11:14:49 | 2021-09-06 01:44:54 | Диагностика и АВР оборудования | 062-16568 | 109Ж | АСТРАХАНЬ I | СПБ-ГЛАВНЫЙ | сеть работает все ок
50544 | Заявка № 50544 ПОПУТЧИК 096-17432 / Рейс: 081Ч, Прибывает: ТЫНДА 2021-09-06 03:17:00: не выходит на связь. Перезагрузка не помогает. Горят лампочки всех модемов и pwr. eth, srv постоянно мигают. | не выходит на связь. Перезагрузка не помогает. Горят лампочки всех модемов и pwr. eth, srv постоянно мигают. Инициатор элеткроник: 8 914 569 07 78 по с 9 до 11 утра будет на связи в Тынде После перепрошивки инкарнета на 3 версию инкарнет не на на связи Контакты ЛНП Лариса Бартименко 8 914 559 29 52 | Закрыта | Стандартный | 2021-09-02 16:39:53 | 2021-09-06 10:08:11 | Диагностика и АВР оборудования | 096-17432 | 081Э | ТЫНДА | БЛАГОВЕЩЕНСК | 3.0.7
50557 | Заявка № 50557 ПОПУТЧИК 005-16906 / Рейс: 642С, Прибывает: АДЛЕР 2021-09-05 07:59:00 :мониторим до конца рейса. | Заявка создана по обращению ЛНП. Порутчик не открывается, авторизация не работает. Удалёно попутчик открывается, авторизация по паспорту и билету работает. | Закрыта | Стандартный | 2021-09-03 00:28:24 | 2021-09-06 01:43:32 | Портал "Попутчик" | 005-16906 | 642С | РОСТОВ-ГЛ | АДЛЕР | на связи трафик есть авторизации тоже
50578 | Заявка № 50578 ПОПУТЧИК 061-17055 / Рейс: 109А, Прибывает: 2021-09-04T06:22:00 в АСТРАХАНЬ I | не поднимается сервис авторизации | Закрыта | Стандартный | 2021-09-03 10:36:58 | 2021-09-06 01:42:28 | Портал "Попутчик" | 061-17055 | 109А | СПБ-ГЛАВНЫЙ | АСТРАХАНЬ I | дубль Заявка № 50644
50585 | Заявка № 50585 ПОПУТЧИК 051-16116 / Рейс: 011Э, Прибывает: 2021-09-04T13:25:00 в МОСКВА-П-КАЗ Пропадает связь. | постоянно пропадает связь. Видео индикации есть. ЛНП требует заявку и ремонт по Москве в ближайшее время | Закрыта | Критичный | 2021-09-03 14:30:37 | 2021-09-06 11:11:01 | Диагностика и АВР оборудования | 051-16116 | 011Э | АНАПА | МОСКВА-П-КАЗ | Перезагружено оборудование состав на связи
50594 | Заявка № 50594 ПОПУТЧИК 051-16017 / Рейс: 102С, Прибывает: 2021-09-05 13:51:00 в АДЛЕР . Пропал со связи. | Пропал со связи. Перезагрузки не помогают. | Закрыта | Критичный | 2021-09-03 17:52:06 | 2021-09-06 01:39:58 | Диагностика и АВР оборудования | 051-16017 | 102С | АДЛЕР | МОСКВА-П-КАЗ | на связи трафик есть
50629 | Заявка № 50629 ПОПУТЧИК 028-16221 / Рейс: 103Я, Прибывает: 2021-09-04T17:10:00 в МОСКВА-П-ЯР инкарнет вышел из строя | инкарнет вышел из строя | Закрыта | Стандартный | 2021-09-05 06:18:21 | 2021-09-06 01:37:07 | Диагностика и АВР оборудования | 028-16221 | 103Я | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ | МОСКВА-П-ЯР | на связи трафик есть
50630 | Заявка № 50630 ПОПУТЧИК 052-17278 / Рейс: 643С, Прибывает: 2021-09-05T06:54:00 в АДЛЕР не на связи | не на связи. С лнп связаться не удалось | Закрыта | Критичный | 2021-09-05 06:46:03 | 2021-09-06 01:36:28 | Диагностика и АВР оборудования | 052-17278 | 643С | КИСЛОВОДСК | АДЛЕР | на связи трафик есть
50632 | Заявка № 50632 ПОПУТЧИК 051-16223 / Рейс: 041Й, Прибывает: МОСКВА-П-КАЗ 2021-09-06 06:00:00 не на связи | не на связи. С лнп связывался несколько раз просил перезагрузить не было реакции не какой | Закрыта | Критичный | 2021-09-05 06:49:22 | 2021-09-06 01:35:38 | Диагностика и АВР оборудования | 051-16223 | 042Й | МОСКВА-П-КАЗ | САРАНСК | на связи трафик есть
50653 | Заявка № 50653 ПОПУТЧИК 024-17384 / Рейс: 133Г, Прибывает: 2021-09-06T11:35:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ не залетает трафик | рейс отображается как не на связи и не активный при этом он на связи, с заходом на него на сим, пасслайн проблем нет, по боту нетфлоу залетате. требуется првоерка. Службы перезапущены, результата нет. По боту кит не на связи так как 3я прошивка, трафик не залетает авторизации все ок | Закрыта | Стандартный | 2021-09-05 19:05:52 | 2021-09-06 17:42:59 | Портал "Попутчик" | 024-17384 | 133Г | КАЗАНЬ | СПБ-ГЛАВНЫЙ | --------------
50655 | Заявка № 50655 ПОПУТЧИК 065-16298 / Рейс: 050М, Прибывает: 2021-09-06T08:47:00 в САМАРА не выходит на связь | на связь не выходит перезагрузки не помагают +7 960 337-47-37 ПЭМ | Закрыта | Стандартный | 2021-09-05 21:25:13 | 2021-09-06 12:06:41 | Диагностика и АВР оборудования | 065-16298 | 050М | МОСКВА-П-КАЗ | САМАРА | 3.0.7
50660 | Заявка № 50660 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010Ч, Прибывает: 2021-09-05T06:50:00 в МОСКВА-П-ОКТ мониторинг в сл рейсе поздно вышел на связь | мониторинг в сл рейсе поздно вышел на связь | Закрыта | Стандартный | 2021-09-06 01:19:52 | 2021-09-06 01:21:15 | Портал "Попутчик" | 001-16319 | 010Ч | ПСКОВ-ПАС | МОСКВА-П-ОКТ | на связи трафик есть
50661 | Заявка № 50661 ПОПУТЧИК 026-17025 / Рейс: 059А, Прибывает: 2021-09-05T07:40:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК не на связи , мониторинг сл рейсе | не на связи , мониторинг сл рейсе | Закрыта | Стандартный | 2021-09-06 01:22:09 | 2021-09-06 01:23:32 | Портал "Попутчик" | 026-17025 | 059А | СПБ-ГЛАВНЫЙ | Н.НОВГОРОД-МОСК | на связи трафик есть
50662 | Заявка № 50662 ПОПУТЧИК 020-36887 / Рейс: 738А, Прибывает: 2021-09-05T11:10:00 в МОСКВА-П-КИЕВ не на связи |  | Закрыта | Стандартный | 2021-09-06 01:25:17 | 2021-09-06 01:26:22 | Портал "Попутчик" | 020-36887 | 738А | БРЯНСК-ОРЛОВ | МОСКВА-П-КИЕВ | на связи трафик есть
50664 | Заявка № 50664 ПОПУТЧИК 063-17317 / Рейс: 010Й, Прибывает: 2021-09-06T09:11:00 в САМАРА |  | Закрыта | Стандартный | 2021-09-06 07:36:33 | 2021-09-06 07:37:00 | Портал "Попутчик" | 063-17317 | 010Й | МОСКВА-П-КАЗ | САМАРА | дубль Заявка № 50663
50674 | Заявка № 50674 ПОПУТЧИК 001-16699 / Рейс: 036С, Прибывает: 2021-09-07T07:43:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ |  | Отклонена | Стандартный | 2021-09-06 10:33:57 | 2021-09-06 10:34:38 | Портал "Попутчик" | 001-16699 | 036С | АДЛЕР | СПБ-ГЛАВНЫЙ
50701 | Заявка № 50701 ПОПУТЧИК 001-16624 / Рейс: 005А, Прибывает: 2021-09-06T06:45:00 в МОСКВА-П-ОКТ исключить из портала "Попутчик"раздел вагона ресторана | Поезд 5 сообщением СПб-Москва шв 001-16624,001-16558.просьба исключить из портала "Попутчик"раздел вагона ресторана, в составе п5 вагон ресторан не курсирует. | Закрыта | Стандартный | 2021-09-06 16:28:07 | 2021-09-06 17:10:15 | Контент магазина/ресторана на борту | 001-16624 | 005А | СПБ-ГЛАВНЫЙ | МОСКВА-П-ОКТ | Изменения внесены