## Report
Номер заявки | Статус заявки | Приоритет | Штабной вагон | Название | Дата создания | Отдел | Крайний срок | Депо управления
51235 | В работе | Стандартный | 019-77768 | Заявка № 51235 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-18T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК лишнии позиции в заказе | 2021-09-18 08:48:13 | Отдел разработки ПО | 2021-09-30 08:48:13 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51275 | В работе | Критичный | 019-77826 | Заявка № 51275 ПОПУТЧИК 019-77826 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-19T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-19 14:11:38 | Отдел разработки ПО | 2021-09-22 14:11:38 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51305 | В работе | Высокий | 019-77768 | Заявка № 51305 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-20T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК. "при исключении позиции в административной панели, эта позиция дублируется включённой" | 2021-09-20 07:26:27 | Отдел разработки ПО | 2021-09-25 07:26:27 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51405 | В работе | Стандартный | 019-77784 | Заявка № 51405 ПОПУТЧИК 019-77784 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-21T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-21 12:46:29 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:46:29 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51406 | В работе | Стандартный | 017-36503 | Заявка № 51406 ПОПУТЧИК 017-36503 / Рейс: 737Ж, Прибывает: 2021-09-21T13:53:00 в МОСКВА-П-КАЗ | 2021-09-21 12:54:42 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:54:42 | Воронеж/ЛВЧД-8/ПРИВ
51428 | В работе | Стандартный | 017-16182 | Заявка № 51428 ПОПУТЧИК 017-16182 / Рейс: 021Н, Прибывает: 2021-09-23T04:46:00 в МОСКВА-П-ЯР | 2021-09-22 08:53:49 | Эксплуатация | 2021-10-04 08:53:49 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51436 | В работе | Стандартный | 017-16463 | Заявка № 51436 ПОПУТЧИК 017-16463 / Рейс: 070Й, Прибывает: 2021-09-22T14:10:00 в МОСКВА КАЗP: Состав не выходит на связь. Контактов ЛНП нет. | 2021-09-22 12:26:14 | Эксплуатация | 2021-10-04 12:26:14 | Москва/ЛВЧД-4/МОСК
51497 | В работе | Стандартный | 017-13072 | Заявка № 51497 ПОПУТЧИК 017-13072 / Рейс: 115Ч, Прибывает: 2021-09-23T06:22:00 в МОСКВА ЯР: Состав на связи, но трафика нет. Получение IP адреса | 2021-09-22 23:59:01 | Эксплуатация | 2021-10-04 23:59:01 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51277 | В работе | Критичный | 076-16162 | Заявка № 51277 ПОПУТЧИК 076-16162 / Рейс: 085Е, Прибывает: 2021-09-21T09:30:00 в МОСКВА-П-КАЗ . Перестал выходить на связь | 2021-09-19 15:36:43 | Эксплуатация | 2021-09-22 15:36:43 | Екатеринбург/ВЧ-ЕКАТЕРИНБУРГ/УРАЛ
51400 | В работе | Стандартный | 081-16113 | Заявка № 51400 ПОПУТЧИК 081-16113 / Рейс: 085Е, Прибывает: 2021-09-21T09:30:00 в МОСКВА-П-КАЗ не выходит на связь | 2021-09-21 10:24:46 | Эксплуатация | 2021-10-03 10:24:46 | Челябинск/ЛВЧД-1/УРАЛ
51440 | В работе | Стандартный | 058-16921 | Заявка № 51440 ПОПУТЧИК 058-16921 / Рейс: 127В, Прибывает: 2021-09-22T13:33:00 в БЕЛГОРОД : Состав не на связи, трафика нет. С ЛНП связаться не удалось. | 2021-09-22 12:51:00 | Эксплуатация | 2021-10-04 12:51:00 | Белгород/ЛВЧ-6/ПРИВ
51296 | В работе | Критичный | 001-16640 | Заявка № 51296 ПОПУТЧИК 001-16640 / Рейс: 018А, Прибывает: 2021-09-20T07:50:00 в ПЕТРОЗАВОДСК / Не выходит на связь. | 2021-09-19 22:18:38 | Эксплуатация | 2021-09-22 22:18:38 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51435 | В работе | Стандартный | 051-16116 | Заявка № 51435 ПОПУТЧИК 051-16116 / Рейс: 012М, Прибывает: 2021-09-23T08:15:00 в АНАПА : Состав не выходит на связь. Перезагрузка с задержкой не помогает. На ките мигают лампочки модемов, хотя состав в зоне действия сети. | 2021-09-22 11:53:16 | Эксплуатация | 2021-10-04 11:53:16 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51102 | В работе | Критичный | 084-16893 | Заявка № 51102 ПОПУТЧИК 084-16893 / Рейс: 125Е, Прибывает: НОВОСИБ-ГЛАВ 2021-09-19 16:37:00 не на связи не горит eth | 2021-09-17 08:55:00 | Эксплуатация | 2021-09-20 08:55:00 | Новосибирск/ЛВЧ-7/ЗСИБ
51425 | В работе | Стандартный | 096-17051 | Заявка № 51425 ПОПУТЧИК 096-17051 / Рейс: 001Э, Прибывает: 2021-09-25T11:13:00 в МОСКВА-П-ЯР проверка трафика и рейса | 2021-09-22 08:41:48 | Эксплуатация | 2021-10-04 08:41:48 | Владивосток/ЛВЧД-3/ДВОСТ
45049 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 024-17178 | Заявка № 45049 ПОПУТЧИК 024-17178 / Рейс: 016Х, Прибывает: 2021-06-09T08:07:00 в ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ | 2021-06-08 23:51:46 | Системные администраторы | 2021-06-11 23:51:46 | Челябинск/ЛВЧД-1/УРАЛ
48541 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 017-17305 | Заявка № 48541 ПОПУТЧИК 017-17305 / Рейс: 042В, Прибывает: 2021-07-28T14:37:00 в ВОРКУТА | 2021-07-26 23:30:14 | СТП | 2021-07-29 23:30:14 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
44812 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 001-16319 | Заявка № 44812 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010Ч, Прибывает: ПСКОВ-ПАС 2021-06-26 08:05:00 монтаж крыши. | 2021-06-07 02:28:01 | NULL | 2021-06-10 02:28:01 | Псков/ЛВЧ-2/СЗАП
51426 | В работе | Стандартный | 021-16978 | Заявка № 51426 ПОПУТЧИК 021-16978 / Рейс: 041М, Прибывает: 2021-09-22T09:58:00 в МОСКВА-П-ЯР :не работает авторизация. | 2021-09-22 08:46:54 | СТП | 2021-10-04 08:46:54 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК