## Report
Номер заявки | Статус заявки | Приоритет | Штабной вагон | Название | Дата создания | Отдел | Крайний срок | Депо управления
51235 | В работе | Стандартный | 019-77768 | Заявка № 51235 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-18T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК лишнии позиции в заказе | 2021-09-18 08:48:13 | Отдел разработки ПО | 2021-09-30 08:48:13 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51275 | В работе | Критичный | 019-77826 | Заявка № 51275 ПОПУТЧИК 019-77826 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-19T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-19 14:11:38 | Отдел разработки ПО | 2021-09-22 14:11:38 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51305 | В работе | Высокий | 019-77768 | Заявка № 51305 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-20T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК. "при исключении позиции в административной панели, эта позиция дублируется включённой" | 2021-09-20 07:26:27 | Отдел разработки ПО | 2021-09-25 07:26:27 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51405 | В работе | Стандартный | 019-77784 | Заявка № 51405 ПОПУТЧИК 019-77784 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-21T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-21 12:46:29 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:46:29 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51406 | В работе | Стандартный | 017-36503 | Заявка № 51406 ПОПУТЧИК 017-36503 / Рейс: 737Ж, Прибывает: 2021-09-21T13:53:00 в МОСКВА-П-КАЗ | 2021-09-21 12:54:42 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:54:42 | Воронеж/ЛВЧД-8/ПРИВ
51277 | В работе | Критичный | 076-16162 | Заявка № 51277 ПОПУТЧИК 076-16162 / Рейс: 085Е, Прибывает: 2021-09-21T09:30:00 в МОСКВА-П-КАЗ . Перестал выходить на связь | 2021-09-19 15:36:43 | Эксплуатация | 2021-09-22 15:36:43 | Екатеринбург/ВЧ-ЕКАТЕРИНБУРГ/УРАЛ
51400 | В работе | Стандартный | 081-16113 | Заявка № 51400 ПОПУТЧИК 081-16113 / Рейс: 085Е, Прибывает: 2021-09-21T09:30:00 в МОСКВА-П-КАЗ не выходит на связь | 2021-09-21 10:24:46 | Эксплуатация | 2021-10-03 10:24:46 | Челябинск/ЛВЧД-1/УРАЛ
51440 | В работе | Стандартный | 058-16921 | Заявка № 51440 ПОПУТЧИК 058-16921 / Рейс: 127В, Прибывает: 2021-09-22T13:33:00 в БЕЛГОРОД : Состав не на связи, трафика нет. С ЛНП связаться не удалось. | 2021-09-22 12:51:00 | Эксплуатация | 2021-10-04 12:51:00 | Белгород/ЛВЧ-6/ПРИВ
51546 | В работе | Критичный | 061-17063 | Заявка № 51546 ПОПУТЧИК 061-17063 / Рейс: 005Ж, Прибывает: 2021-09-24T11:43:00 в МОСКВА-П-ПАВ . Перестал выходить на связь. Перезагрузки не помогают | 2021-09-23 22:34:55 | Эксплуатация | 2021-09-26 22:34:55 | Саратов/ЛВЧ-7/ПРИВ
51551 | В работе | Критичный | 063-17317 | Заявка № 51551 ПОПУТЧИК 063-17317 / Рейс: 010Й, Прибывает: 2021-09-24T09:11:00 в САМАРА / Не вышел на связь. Связаться с ЛНП не удалось | 2021-09-24 07:32:03 | Эксплуатация | 2021-09-27 07:32:03 | Самара/ЛВЧД-7/КБШ
51548 | В работе | Критичный | 001-16319 | Заявка № 51548 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010А, Прибывает: 2021-09-24T08:05:00 в ПСКОВ-ПАС . Не вышел на связь. С лнп связаться не удалось | 2021-09-24 07:14:52 | Эксплуатация | 2021-09-27 07:14:52 | Псков/ЛВЧ-2/СЗАП
51435 | В работе | Стандартный | 051-16116 | Заявка № 51435 ПОПУТЧИК 051-16116 / Рейс: 012М, Прибывает: 2021-09-23T08:15:00 в АНАПА : Состав не выходит на связь. Перезагрузка с задержкой не помогает. На ките мигают лампочки модемов, хотя состав в зоне действия сети. | 2021-09-22 11:53:16 | Эксплуатация | 2021-10-04 11:53:16 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51547 | В работе | Критичный | 051-16132 | Заявка № 51547 ПОПУТЧИК 051-16132 / Рейс: 012М, Прибывает: 2021-09-24T08:15:00 в АНАПА . Перестал выходить на связь | 2021-09-23 23:56:29 | Эксплуатация | 2021-09-26 23:56:29 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51425 | В работе | Стандартный | 096-17051 | Заявка № 51425 ПОПУТЧИК 096-17051 / Рейс: 001Э, Прибывает: 2021-09-25T11:13:00 в МОСКВА-П-ЯР проверка трафика и рейса | 2021-09-22 08:41:48 | Эксплуатация | 2021-10-04 08:41:48 | Владивосток/ЛВЧД-3/ДВОСТ
48541 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 017-17305 | Заявка № 48541 ПОПУТЧИК 017-17305 / Рейс: 042В, Прибывает: 2021-07-28T14:37:00 в ВОРКУТА | 2021-07-26 23:30:14 | СТП | 2021-07-29 23:30:14 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
44812 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 001-16319 | Заявка № 44812 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010Ч, Прибывает: ПСКОВ-ПАС 2021-06-26 08:05:00 монтаж крыши. | 2021-06-07 02:28:01 | NULL | 2021-06-10 02:28:01 | Псков/ЛВЧ-2/СЗАП
51426 | В работе | Стандартный | 021-16978 | Заявка № 51426 ПОПУТЧИК 021-16978 / Рейс: 041М, Прибывает: 2021-09-22T09:58:00 в МОСКВА-П-ЯР :не работает авторизация. | 2021-09-22 08:46:54 | СТП | 2021-10-04 08:46:54 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51505 | В работе | Стандартный | 020-36887 | ФПК 020-36887/Incarnet 561/(192.168.217.131) Рейс: 738А, Прибывает: 2021-09-23T11:10:00 в МОСКВА-П-КИЕВ | 2021-09-23 10:45:06 | СТП | 2021-09-26 10:45:06