## Report
Номер заявки | Статус заявки | Приоритет | Штабной вагон | Название | Дата создания | Отдел | Крайний срок | Депо управления
51235 | В работе | Стандартный | 019-77768 | Заявка № 51235 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-18T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК лишнии позиции в заказе | 2021-09-18 08:48:13 | Отдел разработки ПО | 2021-09-30 08:48:13 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51275 | В работе | Критичный | 019-77826 | Заявка № 51275 ПОПУТЧИК 019-77826 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-19T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-19 14:11:38 | Отдел разработки ПО | 2021-09-22 14:11:38 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51305 | В работе | Высокий | 019-77768 | Заявка № 51305 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-20T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК. "при исключении позиции в административной панели, эта позиция дублируется включённой" | 2021-09-20 07:26:27 | Отдел разработки ПО | 2021-09-25 07:26:27 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51405 | В работе | Стандартный | 019-77784 | Заявка № 51405 ПОПУТЧИК 019-77784 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-21T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-21 12:46:29 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:46:29 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51406 | В работе | Стандартный | 017-36503 | Заявка № 51406 ПОПУТЧИК 017-36503 / Рейс: 737Ж, Прибывает: 2021-09-21T13:53:00 в МОСКВА-П-КАЗ | 2021-09-21 12:54:42 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:54:42 | Воронеж/ЛВЧД-8/ПРИВ
51587 | В работе | Критичный | 001-16111 | Заявка № 51587 ПОПУТЧИК 001-16111 / Рейс: 015А, Прибывает: 2021-09-25T08:14:00 в МОСКВА-П-ОКТ не на связи | 2021-09-25 07:50:54 | Эксплуатация | 2021-09-28 07:50:54 | Москва/ЛВЧД-1/СЗАП
51588 | В работе | Критичный | 003-16687 | Заявка № 51588 ПОПУТЧИК 003-16687 / Рейс: 004А, Прибывает: 2021-09-25T08:30:00 в С-ПЕТЕР-ГЛ не на связи | 2021-09-25 08:15:03 | Эксплуатация | 2021-09-28 08:15:03 | Москва/ЛВЧД-1/СЗАП
51400 | В работе | Стандартный | 081-16113 | Заявка № 51400 ПОПУТЧИК 081-16113 / Рейс: 085Е, Прибывает: 2021-09-21T09:30:00 в МОСКВА-П-КАЗ не выходит на связь | 2021-09-21 10:24:46 | Эксплуатация | 2021-10-03 10:24:46 | Челябинск/ЛВЧД-1/УРАЛ
51574 | В работе | Критичный | 080-16024 | Заявка № 51574 ПОПУТЧИК 080-16024 / Рейс: 014Е, Прибывает: 2021-09-25T05:08:00 в ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ | 2021-09-25 05:45:39 | Эксплуатация | 2021-09-28 05:45:39 | Челябинск/ЛВЧД-1/УРАЛ
51591 | В работе | Критичный | 076-16121 | Заявка № 51591 ПОПУТЧИК 076-16121 / Рейс: 085Е, Прибывает: 2021-09-25T09:30:00 в МОСКВА-П-КАЗ не на связи | 2021-09-25 08:41:09 | Эксплуатация | 2021-09-28 08:41:09 | Екатеринбург/ВЧ-ЕКАТЕРИНБУРГ/УРАЛ
51569 | В работе | Стандартный | 001-16582 | Заявка № 51569 ПОПУТЧИК 001-16582 / Рейс: 104Ж, Прибывает: 2021-09-25T18:23:00 в МОСКВА КАЗ замена контентного диска | 2021-09-24 19:54:42 | Эксплуатация | 2021-10-06 19:54:42 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51546 | В работе | Критичный | 061-17063 | Заявка № 51546 ПОПУТЧИК 061-17063 / Рейс: 005Ж, Прибывает: 2021-09-24T11:43:00 в МОСКВА-П-ПАВ . Перестал выходить на связь. Перезагрузки не помогают | 2021-09-23 22:34:55 | Эксплуатация | 2021-09-26 22:34:55 | Саратов/ЛВЧ-7/ПРИВ
51576 | В работе | Критичный | 065-16298 | Заявка № 51576 ПОПУТЧИК 065-16298 / Рейс: 049Й, Прибывает: 2021-09-25T05:50:00 в МОСКВА КАЗ не на связи | 2021-09-25 05:53:53 | Эксплуатация | 2021-09-28 05:53:53 | Самара/ЛВЧД-7/КБШ
51590 | В работе | Критичный | 064-17372 | Заявка № 51590 ПОПУТЧИК 064-17372 / Рейс: 050М, Прибывает: 2021-09-25T08:47:00 в САМАРА состав не на связи | 2021-09-25 08:24:33 | Эксплуатация | 2021-09-28 08:24:33 | Самара/ЛВЧД-7/КБШ
51548 | В работе | Критичный | 001-16319 | Заявка № 51548 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010А, Прибывает: 2021-09-24T08:05:00 в ПСКОВ-ПАС . Не вышел на связь. С лнп связаться не удалось | 2021-09-24 07:14:52 | Эксплуатация | 2021-09-27 07:14:52 | Псков/ЛВЧ-2/СЗАП
51558 | В работе | Стандартный | 002-17042 | Заявка № 51558 ПОПУТЧИК 002-17042 / Рейс: 030Ч, Прибывает: 2021-09-25T08:53:00 в МОСКВА-П-СМОЛ замена контентного диска. | 2021-09-24 14:38:43 | Эксплуатация | 2021-10-06 14:38:43 | Калининград/ЛВЧД-КЛГ/СЗАП
51580 | В работе | Критичный | 003-16604 | Заявка № 51580 ПОПУТЧИК 003-16604 / Рейс: 002А, Прибывает: 2021-09-25T07:55:00 в С-ПЕТЕР-ГЛ | 2021-09-25 07:23:23 | Эксплуатация | 2021-09-28 07:23:23 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51582 | В работе | Критичный | 001-16657 | Заявка № 51582 ПОПУТЧИК 001-16657 / Рейс: 036С, Прибывает: 2021-09-25T08:00:00 в СПБ-ГЛАВНЫЙ не на связи | 2021-09-25 07:36:16 | Эксплуатация | 2021-09-28 07:36:16 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51435 | В работе | Стандартный | 051-16116 | Заявка № 51435 ПОПУТЧИК 051-16116 / Рейс: 012М, Прибывает: 2021-09-23T08:15:00 в АНАПА : Состав не выходит на связь. Перезагрузка с задержкой не помогает. На ките мигают лампочки модемов, хотя состав в зоне действия сети. | 2021-09-22 11:53:16 | Эксплуатация | 2021-10-04 11:53:16 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51547 | В работе | Критичный | 051-16132 | Заявка № 51547 ПОПУТЧИК 051-16132 / Рейс: 012М, Прибывает: 2021-09-24T08:15:00 в АНАПА . Перестал выходить на связь | 2021-09-23 23:56:29 | Эксплуатация | 2021-09-26 23:56:29 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51578 | В работе | Критичный | 024-16162 | Заявка № 51578 ПОПУТЧИК 024-16162 / Рейс: 643С, Прибывает: 2021-09-25T06:54:00 в АДЛЕР | 2021-09-25 06:11:12 | Эксплуатация | 2021-09-28 06:11:12 | Адлер/ЛВЧ-АДЛЕР/СКАВ
51425 | В работе | Стандартный | 096-17051 | Заявка № 51425 ПОПУТЧИК 096-17051 / Рейс: 001Э, Прибывает: 2021-09-25T11:13:00 в МОСКВА-П-ЯР проверка трафика и рейса | 2021-09-22 08:41:48 | Эксплуатация | 2021-10-04 08:41:48 | Владивосток/ЛВЧД-3/ДВОСТ
51561 | В работе | Стандартный | 024-17376 | Сделка #51561 | 2021-09-24 17:09:23 | Продукты | 2021-10-06 17:09:23 | Киров/ЛВЧД-7/ГОРЬК
51562 | В работе | Стандартный | 003-16604 | Сделка #51562 | 2021-09-24 17:10:56 | Продукты | 2021-10-06 17:10:56 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51563 | В работе | Стандартный | 001-16699 | Сделка #51563 | 2021-09-24 17:11:51 | Продукты | 2021-10-06 17:11:51 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
48541 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 017-17305 | Заявка № 48541 ПОПУТЧИК 017-17305 / Рейс: 042В, Прибывает: 2021-07-28T14:37:00 в ВОРКУТА | 2021-07-26 23:30:14 | СТП | 2021-07-29 23:30:14 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
44812 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 001-16319 | Заявка № 44812 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010Ч, Прибывает: ПСКОВ-ПАС 2021-06-26 08:05:00 монтаж крыши. | 2021-06-07 02:28:01 | NULL | 2021-06-10 02:28:01 | Псков/ЛВЧ-2/СЗАП
51554 | В работе | Стандартный | 021-16978 | ФПК 021-16978/Incarnet 000/() Рейс: 042В, Прибывает: 2021-09-24T14:37:00 в ВОРКУТА | 2021-09-24 09:28:00 | СТП | 2021-10-06 09:28:00 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51593 | В работе | Стандартный | 024-19018 | ФПК 024-19018/Incarnet 502/() Рейс: 087Г, Прибывает: 2021-09-25T09:52:00 в АДЛЕР | 2021-09-25 08:48:08 | СТП | 2021-09-28 08:48:08 | Н.Новгород/ЛВЧД-4/ГОРЬК