## Report
Номер заявки | Статус заявки | Приоритет | Штабной вагон | Название | Дата создания | Отдел | Крайний срок | Депо управления
51235 | В работе | Стандартный | 019-77768 | Заявка № 51235 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-18T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК лишнии позиции в заказе | 2021-09-18 08:48:13 | Отдел разработки ПО | 2021-09-30 08:48:13 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51275 | В работе | Критичный | 019-77826 | Заявка № 51275 ПОПУТЧИК 019-77826 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-19T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-19 14:11:38 | Отдел разработки ПО | 2021-09-22 14:11:38 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51305 | В работе | Высокий | 019-77768 | Заявка № 51305 ПОПУТЧИК 019-77768 / Рейс: 701М, Прибывает: 2021-09-20T10:14:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК. "при исключении позиции в административной панели, эта позиция дублируется включённой" | 2021-09-20 07:26:27 | Отдел разработки ПО | 2021-09-25 07:26:27 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51405 | В работе | Стандартный | 019-77784 | Заявка № 51405 ПОПУТЧИК 019-77784 / Рейс: 703Н, Прибывает: 2021-09-21T15:00:00 в ЧЕРКИЗОВО | 2021-09-21 12:46:29 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:46:29 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51406 | В работе | Стандартный | 017-36503 | Заявка № 51406 ПОПУТЧИК 017-36503 / Рейс: 737Ж, Прибывает: 2021-09-21T13:53:00 в МОСКВА-П-КАЗ | 2021-09-21 12:54:42 | Отдел разработки ПО | 2021-10-03 12:54:42 | Воронеж/ЛВЧД-8/ПРИВ
51654 | В работе | Критичный | 019-77867 | Заявка № 51654 ПОПУТЧИК 019-77867 / Рейс: 713В, Прибывает: 2021-09-27T20:00:00 в САМАРА Блок на связи, Не поднимаются VPNки | 2021-09-27 05:35:54 | Эксплуатация | 2021-09-30 05:35:54 | Москва/ЛВЧД-15/МОСК
51699 | В работе | Критичный | 022-16430 | Заявка № 51699 ПОПУТЧИК 022-16430 / Рейс: 041М, Прибывает: 2021-09-28T09:58:00 в МОСКВА-П-ЯР / Не выходит на связь | 2021-09-27 14:39:43 | Эксплуатация | 2021-09-30 14:39:43 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51712 | В работе | Критичный | 076-16170 | Заявка № 51712 ПОПУТЧИК 076-16170 / Рейс: 045Е, Прибывает: 2021-09-28T13:28:00 в КИСЛОВОДСК / Сим не пингуется | 2021-09-27 21:52:44 | Эксплуатация | 2021-09-30 21:52:44 | Екатеринбург/ВЧ-ЕКАТЕРИНБУРГ/УРАЛ
51715 | В работе | Критичный | 065-16298 | Заявка № 51715 ПОПУТЧИК 065-16298 / Рейс: 052Й, Прибывает: 2021-09-28T07:35:00 в ПЕНЗА I Состав на связи, но нет авторизаций и трафика | 2021-09-28 07:15:56 | Эксплуатация | 2021-10-01 07:15:56 | Самара/ЛВЧД-7/КБШ
51643 | В работе | Стандартный | 051-16033 | Заявка № 51643 ПОПУТЧИК 051-16033 / Рейс: 011Э, Прибывает: 2021-09-27T15:00:00 в МОСКВА-П-КАЗ:не на связи. | 2021-09-26 18:59:27 | Эксплуатация | 2021-10-08 18:59:27 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51655 | В работе | Критичный | 051-16025 | Заявка № 51655 ПОПУТЧИК 051-16025 / Рейс: 020С, Прибывает: 2021-09-27T10:33:00 в РОСТОВ-ГЛ не на связи | 2021-09-27 06:54:08 | Эксплуатация | 2021-09-30 06:54:08 | Ростов-на-Дону/ЛВЧ-РОСТОВ/СКАВ
51721 | В работе | Критичный | 024-16121 | Заявка № 51721 ПОПУТЧИК 024-16121 / Рейс: 051Э, Прибывает: 2021-09-28T06:52:00 в Н.НОВГОРОД-МОСК / Ушел со связи. С ЛНП связаться не удалось | 2021-09-28 07:55:00 | Эксплуатация | 2021-10-01 07:55:00 | Н.Новгород/ЛВЧД-4/ГОРЬК
51716 | В работе | Критичный | 084-16893 | Заявка № 51716 ПОПУТЧИК 084-16893 / Рейс: 125Е, Прибывает: 2021-09-27T16:37:00 в НОВОСИБ-ГЛАВ . Уходит со связи. Перезагрузки не помогают | 2021-09-28 07:45:31 | Эксплуатация | 2021-10-01 07:45:31 | Новосибирск/ЛВЧ-7/ЗСИБ
51562 | В работе | Стандартный | 003-16604 | Сделка #51562 | 2021-09-24 17:10:56 | Продукты | 2021-10-06 17:10:56 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51563 | В работе | Стандартный | 001-16699 | Сделка #51563 | 2021-09-24 17:11:51 | Продукты | 2021-10-06 17:11:51 | Санкт-Петербург/ЛВЧ-8/СЗАП
51713 | В работе | Критичный | 005-17060 | Заявка № 51713 ПОПУТЧИК 005-17060 / Рейс: 017А, Прибывает: 2021-09-28T09:25:00 в МОСКВА-П-ОКТ . в попутчике полностью не соответствует меню вагона ресторана. | 2021-09-28 05:23:21 | Продукты | 2021-10-01 05:23:21
48541 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 017-17305 | Заявка № 48541 ПОПУТЧИК 017-17305 / Рейс: 042В, Прибывает: 2021-07-28T14:37:00 в ВОРКУТА | 2021-07-26 23:30:14 | СТП | 2021-07-29 23:30:14 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
44812 | Ожидание ответа от клиента | Критичный | 001-16319 | Заявка № 44812 ПОПУТЧИК 001-16319 / Рейс: 010Ч, Прибывает: ПСКОВ-ПАС 2021-06-26 08:05:00 монтаж крыши. | 2021-06-07 02:28:01 | NULL | 2021-06-10 02:28:01 | Псков/ЛВЧ-2/СЗАП
51554 | В работе | Стандартный | 021-16978 | Заявка № 51554 ПОПУТЧИК 021-16978 / Рейс: 042В, Прибывает: 2021-09-30T09:58:00 в МОСКВА ЯР | 2021-09-24 09:28:00 | СТП | 2021-10-06 09:28:00 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51616 | В работе | Критичный | 028-16031 | Заявка № 51616 ПОПУТЧИК 028-16031 / Рейс: 617Я, Прибывает: 2021-09-26T07:46:00 в ДАЧА ДОЛГОР (ЛАДВОКЗАЛ) . Не выходит на связь. не горит srv | 2021-09-25 20:25:53 | СТП | 2021-09-28 20:25:53 | Череповец/ПФ-ЧЕРЕПОВЕЦ/СЕВ
51719 | В работе | Критичный | 017-16182 | Заявка № 51719 ПОПУТЧИК 017-16182 / Рейс: 021Н, Прибывает: 2021-09-28T04:46:00 в МОСКВА-П-ЯР / Уходит со связи. Перезагрузки не помогают | 2021-09-28 07:49:40 | СТП | 2021-10-01 07:49:40 | Москва/ЛВЧ-3/МОСК
51723 | В работе | Стандартный | 028-16361 | ФПК 028-16361/Incarnet 663/(192.168.218.84) Рейс: 126Я, Прибывает: 2021-09-28T08:00:00 в ЧЕРЕПОВЕЦ I | 2021-09-28 07:58:22 | СТП | 2021-10-01 07:58:22